Planejamento das Iterações
Duração das iterações: 15 dias
Velocidade da equipe: 12 pontos

Iteração (ciclo de desenvolvimento)	Casos de uso alocados
1ª (22/02 – 08/03)	Fase de concepção.
2ª (09/03 – 24/03)	Gerenciar Produtos / Gerenciar Venda / Parte mais importante do sistema, deve-se / começar pelo núcleo do sistema, e assim que / pronto, aprimorá-lo.
3ª (25/02 – 09/04)	Gerar relatório de produtos em estoque / Gerenciar Fornecedores / Gerar relatório de produtos e saber quais / fornecedores você possui, é importante para / manter um controle do seu estoque e saber se / receberá sua entrada no prazo.
4ª (10/04 – 25/04)	Gerar relatório de vendas / Gerenciar Clientes / O relatório de vendas é importante para / controle financeiro, mas como o foco do / sistema é o estoque, esta parte do sistema ficou / para a quarta iteração.
5ª (10/05 – 25/05)	Gerar relatório de produtos mais e menos / vendidos / Gerar relatório de produtos abaixo do nível / mínimo / Relatórios de produtos são importantes não só / para manter seu estoque, mas também para / saber o que mais foi vendido e o que menos foi / vendido, dessa forma, os relatórios servem para / aumentar a visão da empresa.
6ª (09/06 – 24/06)	Gerar relatório de fornecedores / Gerar relatório de clientes aniversariantes / Relatórios complementares, não são realmente / importantes para o bom funcionamento do / negócio. Por isso, foram deixados para a última / iteração.

Priorização dos Casos de Uso

Complexidade	Pontos
Baixa	5 pontos
Média	7 pontos
Alta	9 pontos

Casos de uso / Priorizados	Tipos de / Complexidade (Alta, / Média ou Baixa)	Total de pontos por / Caso de uso
Gerenciar Produtos	Média	7
Gerenciar Venda	Média	7
Gerenciar Fornecedores	Baixa	5
Gerenciar Clientes	Baixa	5
Gerar relatório de produtos / em estoque	Média	7
Gerar relatório de produtos / mais e menos vendidos	Baixa	5
Gerar relatório de produtos / abaixo do nível mínimo	Baixa	5
Gerar relatório de vendas	Média	7
Gerar relatório de / fornecedores	Baixa	5
Gerar relatório de clientes / aniversariantes	Baixa	5